Оценка эффективности муниципальной программы  Катыринского сельсовета Октябрьского района Курской области «Развитие муниципальной службы в администрации Катыринского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2023-2025 годы» за 2023год
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Катыринского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2023-2025 годы»  утверждена постановлением Администрации Катыринского сельсовета Октябрьского района от 14.11.2022г №70 (в редакции №71 от 13.11.2023 года). Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Катыринского сельсовета Октябрьского района. Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного развития местного самоуправления в Катыринском сельсовете Октябрьского района курской области.
При реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

         1.    Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

         И = Ф х 100% : П где: И –оценка достижения запланированных результатов; Ф- фактически достигнутые значения; П- плановые значения.
         Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2023 году составил 1530,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельсовета средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  1105,9тыс. руб., что составило 72,3 процентов. 
        Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  

  Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2023 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

 значение степени достижения цели И = 72,3 %;

 значение уровня финансирования  реализации основных мероприятий И = 72,3 %,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2024 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Глава Катыринского сельсовета
Октябрьского района  Курской области                         Богомазова С.А.                                              

